## Hoja1
CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE) |  |  | WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS |  |  | RECURSOS HUMANOS
MANO DE OBRA | COSTOS |  | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
DSR | 75000 |  | DEV JR | 6000 | DJR
DJR | 180000 |  | DEV SENIOR | 2500 | DSR
ANL | 400000 |  | GRAPHIC DESIGNER | 1000 | GDR
GDR | 10000 |  | ANALISTA | 800 | ANL
LICENCIAS | COSTOS |  | ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso
MS SQL SERVER 2016 R2 | 85000 |  | 1 | Analisis / Diseño del Software | 2 dias | 2 PERSONAS
|  |  | 1.1 | Diseños de Pantallas | 0.5 | ANL
SERVIDORES | COSTOS |  | 1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 0.75 | DSR
AWS EC2 (VIRTUALES) | 175000 |  | 2 | Desarrollo del Software | 60 dias | 2 PERSONAS
|  |  | 2.1 | Desarrollo del frontEnd | 30 | DJR
COSTOS ESTIMADOS | 925000 |  | 2.2 | Desarrollo del Backend | 30 | DSR
CONTINGENCIA (5%) | 33250 | 665000 | 3 | Capacitación | 10 dias | 2 PERSONAS
TOTAL | 958250 | RD$ | 3.1 | Documentación de Usuario | 8.5 | ANL, GDR
| 17518 | USD | 3.2 | Entrenamiento de Usuario | 0.75 | ANL